## Sheet1
# | Dev PIC | Issue Type | Go-live/UAT | Issue key | Summary | CID Remark | Issue Type | Tick Type(User) | Priority | Module | Status | Created | Updated | Description | Custom field (CID Remark)
20 | KZTH | Task |  | CC-212 | Budget PIC အဆင့်မှာ လည်း cancelလေး ထားပေး ပါ /CWO Approve Cancel | draft state မှာဘာကြောင့် reject လုပ်ချင်တာလဲ. Draft state မှာedit ပြန်လုပ်လို့ရနိုင်. Approval state မှာတော့ reject ချနိုင်တယ်။ |  | Major | Medium | Budget | To Do | 2024-12-06 09:59 | 2025-01-06 15:12 | Draft တွေ ရှိနေတာ လေး ကို Cancel ချင် လို့ ပါ (old transaction)
28 | KZTH | Task |  | CC-197 | GL Report မှာ Budgetနဲ့ ပါတ် သတ် ပြီ ကွဲ ကွဲ ပြားပြားလေး ဖြစ် ချင်တာ ပါ | ဘယ်လိုမျိုးပေါ်စေချင်တာလဲ ဆိုတာ တိတိကျကျလေးပြောပေးရန်။ | Additional | Major | High | Accounting | To Do | 2024-11-12 15:51 | 2024-12-12 11:15 | AC (advance -include budget) GL Report မျာ လည်း additional ဆို additional/Refund ဆို Refund လည်း သိသိ သာသာ ပါ ချင်တာ ပါ UBG(advance -exclude budget) Urgent Budget နဲ့ claim မှာ ဆို လည်း sequence Codeက တူနေတော့ ကွဲ ကွဲ ပြားပြား မသိ ရ လို့ ပါ
48 | KZTH | Task |  | CC-93 | Cash on Hand Report(Urgent Budget /Expense Claim) Description | ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်လိုထုတ်လိုက်တာလဲအစ်မ ဒီဘက်မှာထုတ်တာ report ကို(advance,claim,clear)သက်သက်စီထုတ်တာမတွေ့လို့။Description ကို ဘယ်လိုမျိုးပေါ်စေချင်တာလဲဆိုတာကို တိတိကျကျပြောပေးရန်။ |  | Major | High | Budget | To Do | 2024-08-19 15:07 | 2024-12-20 10:04 | cash on hand -Report ထုတ်တာ Urgent Budget Expense Claim မှာ Description မပါသေးလို ပါအောင် လုပ်ပေးပါအုံး
50 | KZTH | Task |  | CC-90 | Oversea Payment Requisition | oversea payment requisition feedback file ပို့ပေးရန်။. |  | Major | High | Purchase | In Progress | 2024-08-19 01:24 | 2024-12-17 00:32 | Oversea Payment tested and gave the feedback about UAT. Current ,CID team checked again the Oversea Payment function to release on UAT and user guide. User Feed back file ပေး ထား ပါတယ်
56 | KZTH | Task |  | CC-25 | Cash /Bank Report_Field Improvement | CC-197 နဲ့အတူတူပဲလား? |  | Major | Medium | Accounting | To Do | 2024-08-07 21:21 | 2024-12-12 11:13 | Cash Bank report တွင် Budget (Advance/Clear/Claim (both include/exclude) တွင် ထည့်ထားသော Descritption များအား data စူံလင်စွာ ထုတ်ပြပေးပါရန်။Current: Advance Clearက Descriptionပါပါသည်
32 | KZTH | Subtask |  | CC-180 | Clearance Form ပေါ် မှာပေါ် Paid Description ကို print format မှာ လည်း ထည့်ပေးစေချင်ပါတယ် | print format တွင် paid description(or) description ပဲပေါ်ပေးရမှာလား ပြောပေးရန်။ |  | Major | Medium | Budget | In Progress | 2024-10-25 16:14 | 2024-12-13 10:24 | !image-20241025-090237.png¦thumbnail!